国家社科基金年度、青年项目过程管理要点

1.管理系统：过程管理均在国家社科基金科研创新服务管理平台中进行，建议尽快注册账号熟悉系统管理流程。系统网址：http://xm.npopss-cn.gov.cn/，或可从全国社科工作办网址首页进入。

2.填报立项回执：所有国家社科基金项目预算填报均在国社科管理平台https://xm.npopss-cn.gov.cn/完成，在立项通知书下达后1个月内填报立项回执，其主要内容是经费预算。预算根据《国家社会科学基金项目资金管理办法》填报，其中间接费用比例为40%，直接费用各科目比例不设限制。经审核后该预算将作为项目经费使用和结题时经费决算的依据。

3.开题报告：各单位应于国家社科基金项目立项名单公布后3个月内组织召开本单位开题报告会，由项目负责人进行PPT汇报，每人15分钟，专家现场点评。

4.项目中期检查：项目立项后1年开展，由省社科规划办组织中期检查，主要检查内容包括：课题组按照项目研究计划所开展的工作，研究进度、经费使用情况等。

5.经费使用：请按照《国家社会科学基金项目资金管理办法》《华南理工大学哲学社会科学纵向科研项目和自立科研项目经费管理办法（试行）》依法合规加快经费使用进度，经费使用进度作为结项鉴定考核内容之一。

6.预结项：项目研究完成（按申报完成时间，一般为2-3年）应准备结项。在正式申请结项前由学院组织预结项鉴定，3名相关领域专家审阅通过认为达到结项要求时，方可正式提交结项鉴定。

7.项目结项：结项鉴定成果需与预期成果一致，其中成果为著作或研究报告的，字数需达15万字以上，20万字为妥，最终成果不能在鉴定前出版；论文集要求超过10篇以上，其中C刊不少于8篇。成果形式为两类的，两类要求均需达到。著作、研究报告书稿及未发表的论文均须查重，查重率要求在10%以内最多不超过15%。

符合以下条件之一，可申请免鉴定：（1）阶段性成果获得教育部人文社会科学优秀成果二等奖（含）以上奖励或者其他省部级科研成果一等奖的；（2）项目研究提出的理论观点、政策建议等得到省部级以上党政领导同志批示并被有关部门采纳，或被全国社科工作办《成果要报》采用的；（3）经有关部门认定成果内容涉密不宜公开的。

结项：建议项目负责人最迟在第3年提交结项，一旦不通过还有一次修改机会；撰写《鉴定结项成果》时，可以在引言或摘要或文末适当位置展现项目的论文等阶段性成果、学术影响等情况。以便鉴定专家能更全面了解项目进展，做出客观评价。

8.项目变更：项目研究过程中如研究期限、团队成员、经费预算等产生变更，均须在系统提交变更申请。变更申请需在结项前完成。