华南理工大学五山校区北区AT0501-01地块红线范围内

建筑物拆除工程施工合同

甲方：      华南理工大学

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关劳务提供及其他事项，达成如下协议：

第一条：工程概况

一、工程名称：华南理工大学五山校区北区AT0501-01地块拆除工程。

二、工程地点：华南理工大学五山校区北区AT0501-01地块。

三、工程内容：华南理工大学五山校区北区AT0501-01地块建设用地红线范围内和规划道路涉及的建筑物及附属物拆除、建筑垃圾清场外运等及相关报批手续。对于场地内涉及的钢结构、钢桁架以及建筑物内桥架、电缆进行分类堆放至校方指定地点，不得自行处理。具体以现场实际拆除的范围、内容为准（详见五山校区北区AT0501-01地块拆除红线示意及建筑物情况分布图），数量以校方委托的第三方测绘公司测量的面积为准（详见五山校区北区AT0501-01地块拆除建筑物明细表）。

第二条：承包范围

1、拟建新北五学生宿舍和科技创新大楼AT0501-01地块建设用地红线范围内和规划道路涉及的所有建筑物及附属物拆除，对场地内涉及的钢结构、钢桁架以及建筑物内桥架、电缆进行分类堆放至校方指定地点，不得自行处理。对建筑垃圾清场外运等，具体以现场实际拆除的范围、内容为准（详见五山校区北区AT0501-01地块拆除红线示意及建筑物情况分布图），数量以校方委托的第三方测绘公司测量的面积为准（详见五山校区北区AT0501-01地块拆除建筑物明细表）。

2、拆除报批、拆除房屋至首层地面（含首层地面），拆除过程中对周围有影响的建筑、设施采取安全保护措施，清理场地并外运所拆除的建筑垃圾及办理相关手续。

3、拆除面积： 以第三方测绘公司测量结果为准，现场有可能存在分批次拆除的可能，拆除面积按照第三方测量结果所对应的实际拆除栋数相加。

第三条：工程工期

- 暂定进场日期：2025年3月15日；

- 拆除工期：15个日历天，具体开工时间以校方进场通告为准（须知：本项目拟分批次拆除），因天气或其他不可抗力原因不能开工的，工期顺延。

外运工期：5个日历天，拆除建筑物并对拆除资产（钢结构、桥架、电缆等）分类，待校方完成资产处置后，再对拆除垃圾进行清理外运。

第四条：合同价款、工程款支付及结算

一、合同总价为            （￥        元）。

二、合同签订、乙方进场后15个工作日内，甲方向乙方支付合同价的30%（即人民币 ¥         元），工程竣工，拆迁工作完成经甲方验收合格，办理结算手续后支付余款（即人民币 ¥         元）。

三、拆除工程实行全费用综合单价包干，按照投标综合单价乘以对应的实际拆除面积为结算金额，最终结算金额不超过50.0万元，如超过50.0万元则按照49.9万元结算。

第五条：甲方乙方工作职责

一、甲方责任：

1、负责拟拆除房屋的断水、断电、断气、断通讯等工作。

2、配合乙方做好各方面协调工作。

3、负责对拆迁施工现场的监督、检查。

4、负责对拆除完毕的地块进行验收。

5、提供施工车辆、大型机械的行走通道。

二、乙方责任：

1、进场前应对机械、人员进行投保。保险费用在报价中考虑，甲方不再另行支付。乙方应遵守甲方现场的一切规章制度，因乙方原因造成的安全事故、行政处罚等由乙方承担一切责任及费用。

2、负责对本协议所列拆除范围内所有建筑物及附属物的拆除报批、拆除、清扫、外运及相关手续等工作。

3、进场前编制拆除环保方案及安全施工方案报甲方审批，在拆除现场坚持文明施工，对出入施工现场的道路及时安排人员清扫，回收材料的堆码应有严格的区域，严禁在道路、通道堆放任何材料。

4、负责场地内涉及的钢结构、钢桁架以及建筑物内桥架、电缆进行拆除、分类并堆放至校方指定地点

第六条：违约责任

若甲方按照合同规定时间交付施工场地，而乙方不能按合同规定时间完成拆除任务，则按每延期一天支付违约金5000元/天。（注：因不可抗力因素或甲方内部因素而影响拆除施工进度的，则工期应相应顺延）

第七条：安全施工

一、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

二、进场前应对机械、人员进行投保。保险费用在报价中考虑，甲方不再另行支付。乙方应遵守甲方现场的一切合理规章制度，因乙方原因造成的安全事故由乙方承担一切责任。

三、发生重大事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府的有关要求处理。

四、乙方在动力设备、高压线路、地下通道、易燃易爆地段及街区交通要道附近施工前，甲方需安排专业人员配合。

第八条：争议

甲乙双方发生争议时，应该本着友好合作的宗旨，协商解决。

本合同一式六份，其中：正本二份，副本四份，甲方执一正三副，乙方执一正一副，正副本具同等的法律效力，当正本与副本表达不一致时，以正本为准。双方签字盖章后生效。

| 甲 方：华南理工大学 （盖单位章） | 乙 方： （盖单位章） |
| --- | --- |
| 地 址：广州天河区五山路381号 | 地 址： |
| 法定代表人： （签字或盖章） | 法定代表人： （签字或盖章） |
| 委托代理人： （签字或盖章） | 委托代理人： （签字或盖章） |
| 电 话：020-87110556 | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行：工行广州五山支行 | 开户银行： |
| 帐 号：3602002609000733759 | 帐 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |

签订日期：                              签订日期：