广州市绿化项目

工程合同

工程名称： 华南理工大学大学城校区研究生宿舍（二期）树木迁移

工程地点： 华南理工大学大学城校区

签订地点：广州市天河区

甲方：华南理工大学

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平、公正、公开和诚实守信的原则，双方就： 华南理工大学大学城校区研究生宿舍（二期）树木迁移工程 有关事项协商一致，明确双方职责、权力、义务，订立本合同。

一、项目特征描述

1.项目名称：华南理工大学大学城校区研究生宿舍（二期）树木迁移工程

2.项目地点：广州市番禺区华南理工大学大学城校区内。

3.具体实施内容：将华南理工大学大学城校区研究生宿舍（二期）树木迁移至甲方指定地点（暂定为华南理工大学五山校区、大学城校区或国际校区内），乙方负责编制施工计划及树木迁移施工方案，负责向相关部门报审报批并确保通过，负责养护一年，存活率应达到政府相关部门要求，完成养护后移交华南理工大学，移交后乙方应提供不低于一年的技术支持。苗木迁移包括迁出地场地清表、苗木的起挖、包装、运输、栽植、支撑、养护以及迁入地清表等工作,具体详见附件。

二、承包方式

乙方以包工、包质量、包安全、包清洁、包运输、包清场的方式实施，所需辅助材料、成品、设备等均由乙方自行解决，并遵照有关技术规程、规范并严格按照甲方要求实施作业。

三、合同工期

大学城校区研究生宿舍（二期）树木迁移合同总工期：45个日历天。

其中：

1.编制树木迁移施工方案5个日历天，报批时间15个日历天（不含公示15个日历天），若因非乙方自身原因导致报批报审时间超出合同约定时间的，双方协商解决。

2.实施树木迁移施工的期限为10个日历天，具体开工时间以甲方进场通告为准，因天气原因不能开工的，工期顺延。

四、质量标准和要求

1.工程质量以广州市林业和园林局、广州市番禺区住房和建设局等政府相关部门有关园林绿化工程质量标准。根据双方认可的有关技术规程、规范要求实施作业。达不到约定的质量标准，乙方须按甲方要求进行整改，直到符合约定标准，在整改过程中发生的费用由乙方承担。

2. 树木迁移严格按照《绿化工程施工及验收规范（CJJ 82-2012）》等技术规范的要求进行施工，一年后保证迁移成活率大于85%。若未达到，则需按照相关规定补种至验收标准，保证能通过相关部门的验收。补种的树木成活率需达到100%。如需补种苗木，在苗木进场前需提前7日通知甲方，没有经过甲方同意进场的苗木和苗木的规格及外型不符合政府相关部门验收要求的，此部分苗木乙方应无条件退场。

五、合同价款

1.本合同以人民币为报价及结算货币。

2.本工程暂定含税合同总价（大写）：人民币        ，（小写）:￥      元，不含税价为：      元，税率为：9 %，税金为:       元。

本合同采用含税全费用综合单价包干，按实际工程量结算，最终结算金额不得超过合同金额的110%且不得高于50万元。含税全费用综合单价包括但不限于人工费、铺料费、机械费、运输费、种植养护费、水电费、交通及其他协调费、保证质量、工期、安全文明施工费、管理费、利润、税金、补种树木等一切费用。

乙方按合同要求完成全部工作内容后，以双方约定的单价和经双方确认的实际工程量按实结算。如有需要，甲方有权对本合同约定移栽苗木的数量进行调整，乙方应当遵照执行。

六、付款节点、付款方式及工程结算：

1.付款节点

（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的20%作为工程预付款；

（2）完成方案编制、苗木迁移和种植并通过甲方书面验收合格后，甲方向乙方支付工程进度款至合同金额的80%；

（3）养护期为12个月，经甲方验收合格，办理结算相关手续后支付至结算款的100%。

2.付款方式

付款方式：银行转账。乙方应在甲方支付各阶段费用前开具合法、有效、等额的增值税普通发票，甲方对乙方提交的请款材料进行审核，审核无误后在15个工作日内支付。若由于乙方不提供或迟延提供请款资料、发票或提供的请款资料、发票不符合甲方要求，责任由乙方承担，甲方有权延付或拒付款项，且不承担任何责任，乙方仍需继续履行本合同项下全部义务，乙方不得因此停滞工作。

3.工程结算

（1）本项目含税全费用综合单价包干，按实结算。

（2）原工程量清单中没有的清单项目，根据施工图纸或签证单，按照广州市计价规范、计价办法、综合定额及建设主管部门发布的有关工程造价管理文件及华南理工大学的相关管理规定按实结算。工程的计价依据为《广东省建设工程计价依据（2018）》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《广东省园林工程综合定额（2018年）》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额及广州市补充定额（2018年）》。工程主材价格的确定依次为：施工同期的广州建设工程造价管理站颁布的广州地区建设工程常用材料税前综合价、市场价格。

七、双方的权利与义务

1.甲方的权利与义务：

（1）甲方委派      作为甲方驻现场代表，联系电话：        ，负责现场管理以及解决施工过程遇到的问题，并参与工程的初检、验收和签证工作。

（2）按照合同约定的拨款方式，支付合同款项。

（3）甲方负责向乙方提供现场施工用水、用电接口，水电费由乙方自行承担。

（4）甲方批准核定乙方送审的施工方案或施工组织设计（如有）及以后增加或更改的施工方案、进度计划，但不承担乙方在实际施工中因上述文件本身存在的缺陷和不当，对工程本身及第三方所造成的损失和责任。

（5）甲方驻现场代表有权要求乙方调换乙方的人员，乙方在接到甲方通知后应在一周内自费更换乙方的人员，新到岗的人员需事先报甲方批准。未经甲方许可乙方不得再将因此而撤走的乙方人员雇用于本工程供职。

（6）向乙方明确项目要求，以及技术规程和检查办法。

（7）根据现场进度按约定的期限及时向乙方支付合同经费。

（8）协助处理项目实施过程与相关单位的协调工作。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方委派       作为项目负责人，联系电话：         ，全权代表乙方负责对本工程施工期间包括施工进度、质量、安全等方面进行全面管理，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。

（2）按照本合同确定的项目范围，在约定的期限内取得确定的合同款项。

（3）在履行本合同时，如遇突发情况，用正常方法和措施难以解决的，应及时向甲方报告，经甲方协调处理后再实施。

（4）根据项目要求，乙方须保质保量完成施工。

（5）按照合同约定工期，按时完成施工任务。

（6）每天完工后及时清理施工垃圾及平整施工面，确保环境卫生良好。

（7）验收合格后，配合甲方做好养护及养护结束后的移交工作。

（8）项目施工过程中由于乙方原因导致的安全生产责任的，责任概由乙方承担。若因此造成甲方诉累的，甲方为此支出的诉讼费、律师费、赔偿金等均由乙方承担。

（9）乙方自行按照甲方提供水电位置安装计量表，乙方施工及生活用水用电费用，由乙方另行支付给甲方。

（10）乙方如要更换项目负责人，必须在10天前通知甲方，经甲方同意后方可更换，乙方擅自中途更换施工负责人员，视为乙方违约，每更换1次，乙方应向甲方支付5000元违约金，甲方有权终止合同，由此而产生的一切经济损失由乙方负责。

（11）乙方必须将本合同项下工程所产生的工程垃圾运至甲方指定地点，并将其外运，其相关费用已包含在合同价款中。

（12）施工期间的市政通道停车交通疏导的费用由乙方承担。

（13）红线外施工乙方需确保施工机具、行人和车辆的绝对安全。

八、违约责任

1.因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。

2.甲方逾期支付迁移工程款的，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，每逾期一天，按迁移工程费用总价的千分之五支付逾期付款滞纳金给乙方，累计总额不超过迁移工程费用总价的百分之五。

3.乙方违约：因乙方原因不能按照合同约定的日期竣工，每逾期一天，按迁移工程费用总价的千分之五支付违约金给甲方。逾期超过10天的，甲方有权单方解除合同且不予支付剩余工程费用，甲方有权委托第三方代为实施，所产生的费用由乙方承担。

4.一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方仍应继续履行合同，且不免除上述违约责任。

九、争议解决方式

在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决；若协商未果，可按以下第1种方式解决：

1.向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.提交中国广州仲裁委员会仲裁。

十、组成本合同文件的优先解释顺序如下

（1）本施工合同书；

（2）报价文件；

（3）经双方确认作为合同组成内容的其它文件。

十一、其它

本合同未尽事宜，经双方协商解决，另签订补充协议。补充协议是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，除本合同和补充协议特别约定外，补充协议如与本合同存在冲突、重复、重合及其他不一致之处的，均以补充协议约定为准。

十二、合同份数

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，经双方法定代表人或委托经办人签字并加盖公章之日起生效。

十三、附件

1.廉政协议书

2.树木迁移技术规范

3.含税全费用综合单价报价

| 甲方：华南理工大学 | 乙方： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 或委托代理人（签字）： | 或委托代理人（签字）： |
| 地址：广州天河区五山路381号 | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话：020-87110556 | 电 话： |
| 开户银行：工行广州五山支行 | 开户银行： |
| 银行帐号：3602002609000733759 | 银行帐号： |
| 统一社会信用代码：12100000455414429R | 统一社会信用代码： |
| 签订日期： | 签订日期： |

# 附件1

# 廉政协议书

甲方：

乙方：

根据国家、广东省有关廉政建设的规定，为确保本工程的廉洁实施，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲方双方协商一致，签订本协议，以资共同恪守。

一、双方权利和义务

（一）严格遵守国家、广东省有关法律法规的规定。

（二）严格执行本工程一切合同文件。

（三）甲乙双方业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）一方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

（六）一方严重违反合同的，另一方有权向其上级单位举报、建议给予处理并要求告知处理结果。

二、甲方义务

（一）甲方及其工作人员不得索取或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用。

（二）甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求乙方购买合同以外的材料和工程设备。

（五）甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为本工程安排施工队伍，也不得从事与本工程有关的各种有偿中介活动。

（六）甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与本工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

三、乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

（五）乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

四、违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成损失的，应予赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予乙方1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿；甲方有权解除合同。

五、双方约定

本协议由双方或其上级单位负责监督执行，并由双方或其上级单位相互约请对本合同执行情况进行检查。

六、合同法律效力

本合同作为《华南理工大学大学城校区研究生宿舍项目树木迁移施工合同》的附件，与《华南理工大学大学城校区研究生宿舍项目树木迁移施工合同》具有同等的法律效力。

七、合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲      方：（盖章）               乙      方：（盖章）