广州市绿化项目

工程合同

工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）等项目树木迁移    
工程地点：广州市天河区华南理工大学     

签订日期：      年     月    日  
签订地点：广州市天河区

甲方：华南理工大学
乙方：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平、公正、公开和诚实守信的原则，双方就：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）等项目树木迁移工程 有关事项协商一致，明确双方职责、权力、义务，订立本合同。
一、项目特征描述
1.项目名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）等项目树木迁移工程

2.项目地点：广州市天河区华南理工大学校区内。
3.具体实施内容：将华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目、医工融合科创中心项目和供水加压站项目树木迁移至合法合规的场地（乙方自行选址）进行养护，乙方负责编制施工计划及树木迁移施工方案，负责向相关部门报审报批并确保通过，负责养护一年，存活率应达到政府相关部门要求。苗木迁移包括迁出地场地清表、苗木的起挖、包装、运输、栽植、支撑、养护以及迁入地清表等工作。
二、承包方式
乙方以包工、包质量、包安全、包清洁、包运输、包清场的方式实施，所需辅助材料、成品、设备等均由乙方自行解决，并遵照有关技术规程、规范并严格按照甲方要求实施作业。

三、合同工期
本合同项下包含三个项目，各项目的合同工期均为52个日历天。其中：

（1）编制树木迁移施工方案7个日历天，报批时间30个日历天（含公示15个日历天），若因非乙方自身原因导致报批报审时间超出合同约定时间的，双方协商解决。（2）实施树木迁移施工的期限为15个日历天，各项目具体开工时间以甲方进场通告为准，因天气原因不能开工的，工期顺延。
四、质量标准和要求
1.工程质量以广州市林业和园林局、广州市天河区住房和建设局等政府相关部门有关园林绿化工程质量标准。根据双方认可的有关技术规程、规范要求实施作业。达不到约定的质量标准，乙方须按甲方要求进行整改，直到符合约定标准，在整改过程中发生的费用由乙方承担。
2. 树木迁移严格按照《绿化工程施工及验收规范（CJJ 82-2012）》等技术规范的要求进行施工，一年后保证迁移成活率大于85%。若未达到，则需按照相关规定补种至验收标准，保证能通过相关部门的验收。补种的树木成活率需达到100%。如需补种苗木，在苗木进场前需提前7日通知甲方，没有经过甲方同意进场的苗木和苗木的规格及外型不符合政府相关部门验收要求的，此部分苗木乙方应无条件退场。

五、合同价款
1.本合同以人民币为报价及结算货币。

2.本工程暂定含税合同总价（大写）：人民币       ，（小写）:        。其中：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目    元；华南理工大学五山校区医工融合科创中心项目    元；华南理工大学五山校区供水加压站项目   元。
本合同采用含税全费用综合单价包干，最终结算金额不得超过合同金额110%。含税全费用综合单价包括但不限于人工费、铺料费、机械费、运输费、种植养护费、水电费、交通及其他协调费、保证质量、工期、安全文明施工费、管理费、利润、税金、补种树木等一切费用。
乙方按合同要求完成全部工作内容后，以双方约定的单价和经双方确认的实际工程量按实结算。如有需要，甲方有权对本合同约定移栽苗木的数量进行调整，乙方应当遵照执行。
六、付款节点、付款方式及工程结算
1.华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目、华南理工大学五山校区医工融合科创中心项目和华南理工大学五山校区供水加压站项目分别进行付款、结算。
2.付款节点
（1）合同签订后，甲方向乙方支付各合同金额的20%作为工程预付款；

（2）完成方案编制、苗木迁移和种植并通过甲方书面验收合格后，甲方向乙方支付该项目进度款至合同金额的80%；
（3）各项目养护期为12个月，经甲方验收合格，办理结算相关手续后支付至各结算款的100%。
3.付款方式
付款方式：银行转账。乙方应在甲方支付各阶段费用前开具合法、有效、等额的增值税普通发票，甲方对乙方提交的请款材料进行审核，审核无误后在15个工作日内支付。若由于乙方不提供或迟延提供请款资料、发票或提供的请款资料、发票不符合甲方要求，责任由乙方承担，甲方有权延付或拒付款项，且不承担任何责任，乙方仍需继续履行本合同项下全部义务，乙方不得因此停滞工作。
4.工程结算
（1）本项目为含税全费用综合单价包干，按实际工程量结算。双方约定结算下浮率为   %。

（2）原工程量清单中没有的清单项目，根据施工图纸或签证单，按照广州市计价规范、计价办法、综合定额及建设主管部门发布的有关工程造价管理文件及华南理工大学的相关管理规定按实结算。工程的计价依据为《广东省建设工程计价依据（2018）》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《广东省园林工程综合定额（2018年）》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额及广州市补充定额（2018年）》。工程主材价格的确定依次为：施工同期的广州建设工程造价管理站颁布的广州地区建设工程常用材料税前综合价、市场价格。

七、双方的权利与义务
1.甲方的权利与义务：
（1）甲方委派       作为甲方驻现场代表，联系电话：         ，负责现场管理以及解决施工过程遇到的问题，并参与工程的初检、验收和签证工作。

（2）按照合同约定的拨款方式，支付合同款项。
（3）甲方负责向乙方提供现场施工用水、用电接口，水电费由乙方自行承担。

（4）甲方批准核定乙方送审的施工方案或施工组织设计（如有）及以后增加或更改的施工方案、进度计划，但不承担乙方在实际施工中因上述文件本身存在的缺陷和不当，对工程本身及第三方所造成的损失和责任。

（5）甲方驻现场代表有权要求乙方调换乙方的人员，乙方在接到甲方通知后应在一周内自费更换乙方的人员，新到岗的人员需事先报甲方批准。未经甲方许可乙方不得再将因此而撤走的乙方人员雇用于本工程供职。
（6）向乙方明确项目要求，以及技术规程和检查办法。
（7）根据现场进度按约定的期限及时向乙方支付合同价款。
（8）协助处理项目实施过程与相关单位的协调工作。

2.乙方的权利和义务 
（1）乙方委派       作为项目负责人，联系电话：         ，全权代表乙方负责对本工程施工期间包括施工进度、质量、安全等方面进行全面管理，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。
（2）按照本合同确定的项目范围，在约定的期限内取得确定的合同款项。
（3）在履行本合同时，如遇突发情况，用正常方法和措施难以解决的，应及时向甲方报告，经甲方协调处理后再实施。

（4）根据项目要求，乙方须保质保量完成施工。
（5）按照合同约定工期，按时完成施工任务。
（6）每天完工后及时清理施工垃圾及平整施工面，确保环境卫生良好。
（7）验收合格后，配合甲方做好养护。
（8）项目施工过程中由于乙方原因导致的安全生产责任的，责任概由乙方承担。若因此造成甲方被第三方索赔或涉入诉讼，甲方为此支出的诉讼费、律师费、赔偿金等均由乙方承担。
（9）乙方自行按照甲方提供水电位置安装计量表，乙方施工及生活用水用电费用，由乙方另行支付给甲方。

（10）乙方如要更换项目负责人，必须在10天前通知甲方，经甲方同意后方可更换，乙方擅自中途更换施工负责人员，视为乙方违约，每更换1次，乙方应向甲方支付5000元违约金，甲方有权终止合同，由此而产生的一切经济损失由乙方负责。

（11）乙方必须将本合同项下工程所产生的工程垃圾运至甲方指定地点，并将其外运，其相关费用已包含在合同价款中。

（12）施工期间的市政通道停车交通疏导的费用由乙方承担。
（13）红线外施工乙方需确保施工机具、行人和车辆的绝对安全。
八、违约责任
1.因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。
2.甲方逾期支付迁移工程款的，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，每逾期一天，按迁移工程费用总价的千分之五支付逾期付款滞纳金给乙方，累计总额不超过迁移工程费用总价的百分之五。
3.乙方违约：因乙方原因不能按照合同约定的日期竣工，每逾期一天，按迁移工程费用总价的千分之五支付违约金给甲方。逾期超过10天的，甲方有权单方解除合同且不予支付剩余工程费用，甲方有权委托第三方代为实施，所产生的费用由乙方承担。

4.一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方仍应继续履行合同，且不免除上述违约责任。

九、争议解决方式
在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决；若协商未果，可按以下第1种方式解决：
1.向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2.提交中国广州仲裁委员会仲裁。
十、组成本合同文件的优先解释顺序如下
（1）本施工合同书；
（2）报价文件；
（3）经双方确认作为合同组成内容的其它文件。
十一、其它
本合同未尽事宜，经双方协商解决，另签订补充协议。补充协议是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，除本合同和补充协议特别约定外，补充协议如与本合同存在冲突、重复、重合及其他不一致之处的，均以补充协议约定为准。
十二、合同份数
本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，经双方法定代表人或委托经办人签字并加盖公章之日起生效。
十三、附件
1.廉政协议书
2.树木迁移技术规范
3.含税全费用综合单价报价

	甲方：华南理工大学
	乙方：  

	（盖章）
	（盖章）

	法定代表人（签字）：
	法定代表人（签字）：

	或委托代理人（签字）：
	或委托代理人（签字）：

	地址：广州天河区五山路381号
	地址： 

	邮政编码：
	邮政编码：

	电    话：020-87110556
	电    话：

	开户银行：工行广州五山支行
	开户银行： 

	银行帐号：3602002609000733759
	银行帐号：

	统一社会信用代码：12100000455414429R
	统一社会信用代码：

	
	


附件1
廉政协议书
甲方：华南理工大学 

乙方： 
根据国家、广东省有关廉政建设的规定，为确保本工程的廉洁实施，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲方双方协商一致，签订本协议，以资共同恪守。
一、双方权利和义务
（一）严格遵守国家、广东省有关法律法规的规定。
（二）严格执行本工程一切合同文件。
（三）甲乙双方业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）一方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
（六）一方严重违反合同的，另一方有权向其上级单位举报、建议给予处理并要求告知处理结果。
二、甲方义务
（一）甲方及其工作人员不得索取或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用。
（二）甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
（四）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求乙方购买合同以外的材料和工程设备。
（五）甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为本工程安排施工队伍，也不得从事与本工程有关的各种有偿中介活动。
（六）甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与本工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
三、乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。
（五）乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
四、违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成损失的，应予赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予乙方1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿；甲方有权解除合同。
五、双方约定
本协议由双方或其上级单位负责监督执行，并由双方或其上级单位相互约请对本合同执行情况进行检查。
六、合同法律效力
本合同作为《华南理工大学大学城校区研究生宿舍项目树木迁移施工合同》的附件，与《华南理工大学大学城校区研究生宿舍项目树木迁移施工合同》具有同等的法律效力。
七、合同生效
本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。
本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。
甲      方：（盖章）               乙      方：（盖章）

附件2               树木迁移技术规范
一)施工保护措施

(1)施工前保护措施

施工期间施工人员操作不当均可能对树木造成损害，建议施工单位做好人员培训工作，增强施工人员对树木的保护和防护意识。尤其对施工机械操作人员及工人进行严格的入场安全教育和技术交底，挖掘机、吊车、搭建棚架过程中，严格控制施工范围在树木的控制保护范围外，在设计和施工前，建设单位应当与保护和管理责任人共同制定避让和保护措施，避免施工机械对树木的树冠及分枝造成损害。

(2)施工中保护措施

1)严控施工流程

施工单位在施工过程中应严格控制施工工艺，避免产生以下损害树木的行为:丢弃废弃物，倾倒或排放三废，有毒有害物质以及石灰、水泥、砖头、沙石、钢筋、余泥等建筑垃圾;动用明火、焚烧物料;在树木和公共设施上涂、写、刻、画和悬挂重物:攀、折、钉、栓树木;损害树根、树干、树皮;以树承重，就树搭建;采石取土;抬高地面标高导致树木基部深埋入土。

2)做好机械管控

各种施工机械应与树木保持安全距离。严禁运输车辆及挖掘机等相关设备行驶入树木控制保护范围内。塔吊安装高度需考虑高于树冠高度，在吊装材料或构件过程中，绕开树木枝叶范围吊运。

3)做好树木养护及周边地貌监测

施工期间应聘请有树木养护经验的养护单位加强对树木生长状况的巡查及时开展养护措施:并做好树木范围内的地面高程、地面和地下水位的监督及观测，做好观测信息处理，控制周边环境变形，确保树木投影范围内地貌保持原状，如树木所在地势发生明显变化，应修建围挡基础避免雨水或废水聚集危害树木。

(3)施工后保护措施

加强对树木的监测力度和日常巡查，及时跟进淋水、施肥、病虫害防治等养护管理措施，促进根系生长，增强树木的生长势。巡查过程中如发现枯枝病虫害或树体内部受损进一步恶化等情况应及时处理，防止造成安全事故。

1)日常养护措施

①修枝整形

针对目前树木的生长现状，需要清除外在的影响因素，如树冠内存在的枯枝等，创造和保持合理树冠结构，形成优美的树姿，甚至可以构成有一定特色的园景。

根据天气及实际情况，进行疏枝修剪。另外，对树木修剪时，要注意修剪后伤口必须刮净、消毒，并涂抹伤口愈合剂，防止切口腐烂或病虫害侵入危害造成树木木质部腐烂空洞的情况。

②)腐烂切口封涂

树木外部结构损伤长久不愈合，长期外露的木质部受雨水浸透逐渐腐烂，严重时形成树洞，影响树体水分养分的运输储存，削树木生长势，如不及时处理，易给白蚊和病虫害带来侵入机会，给树木后期生长带来安全隐患。建议清理树木腐烂受损木质部，打磨抛光、杀菌消毒后，使用树洞修补专用材料进行封涂，防止树体继续腐烂及其他病虫害的侵入，消除树木安全隐患，保护树木健康。

③加强水肥管理

浇灌:应根据本市天气特点、土壤情等情况，适时适量浇水。无铺装情况下，浇灌面积应不小于树冠垂直投影面积,浇水的渗透深度应在60cm以上。灌溉应避开中午烈日，宜在早、晚进行。灌时，要注意保护树木根部土壤不被冲刷，防止水土流失。

施肥:根据树木生长需要和土壤肥力情况合理施肥，施肥量应根据树体大小、肥料种类及土壤肥力状况，做到科学施肥。休眠期以穴施、沟施有机肥为主:生长季节可根据树木生长需要进行土壤追肥或叶面喷肥。封闭的树池应预留专门的灌溉和施肥口。针对土壤肥力匮乏的树木，施肥之前应对树木立地土壤养分含量水平进行分析，通过分析结果本着平衡施肥的原则来确定施肥方案。

④围栏保护

如有必要，在树干边缘外规定范围设置保护标志和护栏等保护设施。围栏的类型有大理石围栏、铁栅栏、木制围栏等。根系非常发达的，应按照实际情况适当扩大围栏。围栏内土壤表面可用松树皮、陶粒、泥炭土等覆盖3~5cm，保持土壤湿润、透气。

⑤加强日常管理

项目建设过程中可能出现影响树木生长的不利因素，建议养护单位制定针对性措施，加大对树木的监测力度和日常巡查，并做好养护记录，发现问题及时上报处理。及时跟进日常养护管理措施，促进根系生长，增强树木的生长势。

2)树木修剪措施

修剪原则:

因树因地原则:根据不同树种的生物学特性、园林绿化用途、立地条件及周边设施等，选择合适的修剪方法，修剪应保持自然树形。

少修浅修原则:以保证安全为第一要务，非必要不宜修剪。确有需要，根据树木生长特性兼顾绿化景观效果进行修剪。主干、主枝、次主枝为结构枝，

非必要不得修剪:顶梢非必要不得修剪。禁止对树木进行过度修剪，除特殊艺术造型或排除安全隐患的需要，适时安全原则:根据树木生长不同阶段兼顾安全需要适时进行修剪。及时修剪病虫枝、枯枝、偏冠或过密的树枝，排除安全隐患，保持均衡、通透的树冠，预防和减少台风危害。

1)迁移准备

(1)迁移地栽植前场地清理

应将现场内的渣土、工程废料、宿根性杂草、树根及其有害污染物清除干净。对清理的废弃构筑物、工程渣土、不符合栽植土理化标准的原状土等应做好测量记录、签认。

(2)编号

开始迁移前，可把乔木按设计统一编号，并作好标记，以便后续装运及移植时对号入座，减少现场混乱及事故。

(3)断根

树木迁移实施前，提前落实专业园林施工单位进行切根处理;大树切根应分期进行，切根范围宜比挖掘范围小10cm左右，2cm以上切根面及时涂树木伤口愈合剂，断根区须回填腐殖土。

(4)修剪

树木移植前应对树冠树头进行修剪，保持树势平衡。剪去病枯枝、徒长枝、内膛枝等；适量疏枝枝叶集生树干顶部的苗木可不修剪，大树宜在疏剪后缩冠。修剪直径3cm以上大枝及粗根，截口应光滑平整，消毒并涂树木伤口愈合剂。修剪的程度，应根据主、侧枝间的生长习性、树龄及树种的特性决定。在整形时，为使主枝间的生长势平衡且保持树冠均匀，应采用“强主枝重剪，弱主枝轻剪”的原则;如要修剪主梢明显的乔木类，应保护顶芽。孤植树应保留下枝，保持树冠丰满。节侧枝的生长势，则采取“强主枝轻剪，弱主枝重剪”的原则。观花或观果树木，应适当疏蕾删果，清除更新衰老枝。对衰老树木可采取重度修剪，甚至短截枝，以恢复其树势，有利于树木移植成活和后期生长恢复为原则，同时最大限度地保留树木原有的景观效果，采用轻度修为主的修剪方法，最终保留3级〜5级分枝；冠幅较小的树木，适当修剪，保持冠幅。
(5)拢冠及支撑

根据树木原生长地位置和观赏面，对树木作好南北方向定位编号。收扎树冠时应由上至下，由内至外，依次向内收紧，大枝扎缚处要垫橡皮等软物，不应挫伤树木。树干、主枝用草绳或草片进行包扎保护。在土球挖掘前，采用三角支撑或浪风绳牵引(或两者并用)的方式做好树木支撑，确保土球挖掘时，树木不倾倒。支柱底部应牢固支持在地面，与地面呈60度角；且底部应立在挖掘范围以外，以免妨碍挖掘工作。
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图1乔木支撑方式

(6)种植穴准备

种植穴的大小、形状、深浅应根据迁移树木泥球大小、形状而定，种植穴必须符合上下大小一致的规格。栽植穴应根据土球的直径(或长宽)加大60cm-80cm，深度增加20cm-30cm。栽植地土质条件差或受污染严重的土质应清除废土更换种植土，并及时填好回填土。树穴基部须施基肥。地势较低处种植时，应采取堆土种植法，堆土高度根据地势而定。

(7)浇水及清除障碍物

大树起挖前数日，根据土壤干湿情况适当灌水，以防挖掘时土壤过干导致土球松散。在起树前，应把树干周围2-3m以内的障碍物清除干净，并将地面大致整平。

2)移植

(1)土球挖掘及包装

铁丝网包装移植法：土球宽度宜为树木胸径的7~10倍，土球直径范围外开挖操作沟，沟宽60-80cm，深度80-120cm。土球的制作方法与软包扎移植方法一致，沟要垂直挖下，不应形成上大下小的尖锅形。去浮土并修整土球，遇大根须用手锯或修枝剪锯断，土球修好后用麻袋布裹紧。根据土球周径长度来确定铁勾网和遮阳网长度，铁勾网、遮阳网长度应和土球周径长度相同，在铁勾网两边各穿一条比铁勾网大一号的铁丝，以利于铁丝扭紧并锁住土球确保土球不松散。再将土球放入树根移植铁丝网中，用钩子或者电钻收紧边口，拧紧边丝。确保土球不松散。
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图2铁丝网包装移植法示意图

刚性外包装移植法：操作方法大致同木箱包装移植法类型，但是把木箱更换为可脱卸的钢板，结合立地情况采用圆形或者方形土球。钢板宜选用10mm板，土台四角用草袋等垫好后，采用12°槽钢固定四面钢板，制作成可脱卸形式，或者四个角采用角铁焊牢。底部钢板采用720#工字钢从底部两侧穿过，和箱体焊接。根据土球重量采用吊机或者滑轨移动树木。
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图3刚性包装移植法示意图

2)起吊运输

根据《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)第4.7条规定，吊装、运输时，应对大树的树干、枝条、根部的土球、土台采取保护措施。大树吊装就位时，应注意选好主要观赏面的方向。苗木运输量应根据现场栽植量确定，苗木运到现场后应及时栽植，确保当天栽植完毕。装车、运输、卸车时不卸车时应得损伤苗木。带土球苗木装车和运输时排列顺序应合理，绑稳固，轻取轻放，不得损伤苗木及散球。运输过程土球不能损伤松散，树冠枝叶不能受损，起吊时主干、枝条不能作为受力点。采用吊机起吊然后装车运输到迁入地，时间控制在一天以内。

3)种植

(1)树木运到种植地后应检查树干、树冠和土球损伤情况。土球大小规格和种植穴规格应适宜。土球有松散漏底的，应在漏底对应种植穴的部位填上种植土。

(2)定植起吊前可在树干上捆绑两根绳索，以便吊装和定植时用人力控制方向；定植起吊时使树体直立，以便直接进树穴；距树穴20-30cm时，由指挥员掌握好定植方位，应尽量符合树木原生长朝向。将树木轻落树穴中，稳住树体。

(3)树木落入树穴后，首先应拉好浪风绳。用软包扎移植的，先去掉包装材料，然后均匀填上种植土，分层夯实。用刚性包扎法移植的，树木移至种植穴后，拆除可脱卸安装，抽出底部钢板，并卸掉四面钢板，抽底板时防止树木移动，然后均匀填土，分层夯实。

(4)大树的支撑宜用钢管或树木支撑专业设备进行三角或四角支撑，也可用细钢丝绳牵拉埋深支撑，绳与树干相接处垫软物。必要时，部分大树需要用钢架来固定支撑。

(5)支撑宜在树干高2/3处或树干二级分叉处，采用三角撑时一根撑杆必须面向主风向，其它两根可均匀分布。发现土面下沉时，必须及时升高扎缚部位，以免吊桩。

(6)树木定植时，回填1/3土时，浇第一遍水，使土下沉，整理树穴；续回填至和土球齐平时，浇足第二遍水。定植后做好水圈，水圈内径与树穴重叠，深度20-30cm。
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图4乔木种植示意图

4)养护

根据《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)第47条规定，大树栽植后，设立支撑应牢固，并进行裹干保湿并及时浇水。应对新植树木进行细致的养护和管理，应配合专职技术人员做好修剪、剥芽、喷雾、叶面施肥、浇水、排水、搭荫棚、包裹树干、设置风障、防台风、防寒和病虫害防治等工作。要求安排专业人员养护，做好现场管理工作，树木的养护管理按照《园林绿地养护管理技术规范》开展，新移植树木应注意遮荫、防风、防寒、防暑处理。

对于新移栽的树木，我们要经常进行检查，如果发现有松动的树木，就要立即用支撑将其进行固定，并且还要夯实根部，避免出现吊根或者悬根的现象。对于已经成活的树木，如果发现有出现倾斜歪倒的现象，需要根据树木的具体情况来进行扶正。

水分是保证树木能够栽植成活率的关键措施，新移栽的树木根系的吸水能力一般都比较弱，只需要适当的保持土壤湿润度就可以了。要做到栽后立即灌水，头三次浇水相隔时间一般是在5-8天，以后按照土壤情况还有天气情况，一般是在10到15天左右浇灌一次。除栽植前应该在树穴的底部施基肥外，在树木萌芽、新梢生长后，秋季长梢的时候各追施肥一次，主要是以氮肥为主，施肥的时间最好是选在雨天或是浇水的时候进行。另外也可对树木进行根外追肥，也可以对其叶面喷施叶面肥进行补肥。

树木移植后难免有树皮破损或修剪时出现伤口，树木疏枝后，树体上的伤口，对于直径2cm以上的大伤口，通常先用刀把伤口刮平削光，再用浓度为2%～5%的硫酸铜溶液消毒，将这几种材料加热溶化拌匀后，涂抹于树体伤口即可。如果劈裂枝附近有较长且位置合适的大枝，促进愈合，以恢复健壮的树势。可借助木板固定、捆扎，短期内便可愈合，半年至一年后可解绑。树木本身都能产生愈伤组织而使伤口自然愈合，这种自我愈伤的能力比任何保护剂都强。保护剪口的最好办法是立即用保护剂把伤口封住，以防雨水浸入而招来病菌的寄生。

5)提高成活率

对于进行现状迁移的所有树木，应实施全过程保护措施，包括施工前、施工中和施工后的登记保护及养护措施，确保迁移大树的成活率和完好率;迁移施工时，充分考虑到树种、距离迁入地的远近、树木本身的生长势、项目建设成本等方面的因素，按顺序迁移。

迁移树木应严格按照经审批的施工计划或者迁移技术方案实施。

办理树木所有权转移手续。据有关规定办好所有权的转移及必要的手续。建立树木迁移档案。记录所移植树木的长势情况如胸径、干径，分枝点高度等:对所移植树木，生长地的四周环境，土质情况，地上障碍物，地下设施交通路线等进行详细了解并做好及时沟通反映。

机械设备材料的准备。为了提高树木的成活率已经移植工程的工作效率，提前准备所用到的机械设备和材料。为合理安排树木迁移后的摆放排序，保证即移即栽，需要对树木迁入地点进行放点测量，提高精准坐标，按照要求建立完善树木档案，同时，挖好种植穴。

确保成活率。为确保迁移大树的成活率和完好率，迁移的树木尽量避免二次起挖、运输及栽种。

树木砍伐措施

(一)施工准备

(1)建立项目管理部:施工项目经理部设立树木砍伐组。配备施工项目经理负责人、专业技术负责人和安全员:

(2)组织砍树木技术培训。培训内容为特种机械安全操作，机械损伤树木跌落伤害、用电、消防、交通运输等安全要素、技术方法等培训:

(3)施工平面布置:施工平面总体布置规范合理，能满足技术、质量、安全要求，严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》(穗建质(2008)937号)、《关于进一步规建设工程施工现场围蔽的通知》(穗建质(2008)1008号)。

施工现场平面布置原则:

(1)满足施工的前提下，尽可能满足建设方的要求。

(2)满足施工需要和文明施工的前提下，尽可能节约施工用地，减少临时设施投资。

(3)在保证场内交通运输通畅和满足施工对材料要求的前提下，最大限度地减少场内运输，特别是减少场内二次搬运:

(4)在平面交通上，尽量避免与其他班组相互干扰

(5)符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范。

(6)临时施工用电从业主提供的电源处引出后，沿本工程道路路边全线架空设置。

(7)临时施工用水从业主提供的市政管网处引出沿路边全面埋设。

劳务准备:及时组织施工劳务队伍进场，建立树木砍伐施工班组。

技术交底:组织人员参加树木砍伐技术交底会议，及时研究施工图纸和技术要求，掌握树木砍伐技术点，对施工难点与建设方和设计单位沟通，并提出解决建议。

(二)制定施工方案

(1)掌握施工工序

技术培训--树木标识-安全围挡-机械设备准备--树木采伐--无害化处理--建立档案等。

(2)主要施工技术方法

1)确定树木采伐范围和树种:先期根据施工区域，确定树木采伐范围和做好树种标识，对照检查，以免错砍:

2)做好树木砍伐安全维护，设立砍伐班组间安全范围:应将伐树周围有碍砍伐作业的灌木和地被砍伐，并选好安全躲避区域，在伐树范围内设置安全警戒线，非工作人员不得在范围内逗留和接近范围。

3)确定树木倒伏方向，并加牵引绳控制方向，确保安全:

4)由持证机械专业人员进行砍伐操作，伐桩不高于20cm:

5)倒伏树木按2-2.5m 长度制材，并运输至专业的绿色废弃物循环利用基地进行无害化处理。

6)清除树桩。使用机械挖除树根，将周围及底部掏空，绑好吊绳，使用吊车起吊至合适位置码好，并回填土平整场地。

7)施工过程中对已有建筑物、设施的防护措施

①保护已有建筑物:对已建成的建筑物进行适当遮挡保护，保证其不受砍伐施工破坏。

②)如遇现场贵重设备，现场管理人员须提前告知施工人员，做好防护，并加以标识，责任明确到人。

③原有管线保护。施工前，对沿线的地下通讯设施进行横断面探管工作,对管线摸查清楚和给予保护，严禁野蛮施工而破坏地下通讯设施:要密切与各有关管线公司联系、协调，解决有关管线公司管线的保护。

④保护原有施工路面，避免破坏。专人负责施工便道和现场的机动车道的尘土防护:经常检查施工用道的路况，路面是否出现破损、是否发生积水边沟排水是否通畅等:专人负责路况维护工作，对因施工造成的路面破损、凹陷等及时进行修补，确保路况完好:做好施工现场及其附近的道路清扫和树枝清理工作。

(3)关键技术要点

1)做好对木标识:

2)设立砍伐班组间施工安全范围:

3)确保砍伐操作工持证上岗:

4)配备树木砍伐安全观察员及安全装备:

5)严禁雨天施工。

(4)机械设备投入:油锯、砍刀、运输车辆、吊车、小型勾机等。(5)施工保障措施

1)配备专业技术人员现场负责指导施工，及时与设计单位、监理单位沟通，防止错砍多砍:

2)严格技术交底管理，严格按照标识树木种类施工:

3)严格监督管理，确保实施区域环境和安全保障:

4)采取绿色施工措施，做到节能、节水、节材与资源利用，保护环境:①节能措施:施工过程制定节能措施，采用高效节能的设备和产品，提高能源利用效率,减少对大气环境的污染:对施工设备进行定期维护、保养,保证设备运转正常:可利用现场建筑物、水电设施等:对电消耗量较大的设备制定专项节能措施:施工过程中应使用符合国家及地方有关规定的清洁能源或可再生能源，以清洁能源替代污染大的能源:施工现场应优先利用可再生能源做临时设施。

②材料与资源:工程使用的材料，应尽可能就地取材:采取措施使用符合对环境无害，对人体健康没有影响的绿色建材:严格控制临时设施用料，尽量利用现场回收的材料，减少材料废料率:建立可再生废料的回收管理，加强施工废弃物管理。

③水资源保护:制定切实可行的施工区域水资源保护措施，加强施工生活用水管理。

④环境保护:加强场地环境保护，防止施工过程中造成土壤侵蚀，减少施工活动对土壤环境的破坏和污染:减少对施工区域其他植被破坏。

6施工车辆、机械、设备的尾气排放符合国家标准:做好生产污水排放处理措施:做好施工周边区域的安全保护。

为应对可能出现的各种突发情况，应制走详细的应急预案。预案应包括各种可能出现的风险点、应对措施以及紧急联系方式等内容。同时，走期对迁移作业进行风险评估，识别潜在的安全隐患，并采取相应的预防措施，确保迁移作业的安全顺利进行。

树木移植安全保证措施

1.1苗木移植时的安全技术措施

（1）作业前必须对现场环境(如地下管线的种类、深度、架空线的种类及净空高度)、运输线路(道路宽度、路面质量、立体交叉的净空高度)、其它空间障碍物桥涵、宽度、承载车能力及有效的转弯半径等进行调查了解后，制定出安全措施，方可施工。

（2）挖掘树木前，先将树木支撑稳固。

（3）掏底时从相对的两侧进行，每次掏空宽度不得超过单块底板的宽度。

（4）掏底工作人员在操作时，头部和身体不得进入土球下。

（5）风力达到4级以上时(含4级)，停止掏底作业。

（6）在进行掏底作业时，地面人员不得在台上走动，站立或放置笨重对象。

（7）挖掘、吊装树木使用的工具、绳索、紧固机件、丝扣接头等，与使用前由负责人检查，不能保证安全的，不得使用。

（8）操作坑周围的地面，不可随意堆放工具、材料，安放稳妥，防止落入坑内伤人。

（9）操作人员必须佩戴安全帽、革制手套。

（10）吊、卸、入坑栽植前要再检查钢丝绳的质量、规格。接头、卡环是否可靠，符合安全规定。

（11）起重机械必须有专人负责指挥，并规定统一的指挥信号，非指定人员不得指挥起重机械或发布信号。

（12）装车后，土球必须用紧线器或绳索与车厢坚固结实后方可运行。

（13）押运人员在车厢上站立于树干两侧，严紧在木箱或土球底部、前面站立。

（14）押运人员在车辆运行过程中，随时注意检查绳索和支撑物有无松动。脱落，并及时采取措施认真加固。

（15）押运人员要注意排除影响交通的架空障碍物，并与司机密切配合，注意行驶安全。

（16）装、卸车时，吊杆下，严禁站人。

（17）大树裁植前卸下底板，要及时撤离现场，放置时针并需向下。

（18）树木吊放入坑时，树坑内不得站人，如需重新修整树坑，必须将树木调离树坑，操作人员方能入坑操作。

（19）栽植大树时，如须人力定位，操作人员坐在坑边进行不得把腿伸在土坑。

1.2树木修剪时的安全技术措施

（1）操作时思想集中，不许打闹谈笑，上树前不许饮酒

（2）每个作业班组，有实践经验的老工人担任安全质量检查员，负责安全技术指导、质量检查及宣传工作。

（3）按规定穿好工作服，带好安全帽，系好安全绳和安全带等

（4）上大树梯子必须牢固，要立的稳，单面梯将上部横挡与树身捆住，人字梯中腰栓绳，角度开张适当。

（5）上树后系好安全绳，手锯绳套拴在手腕上。

（6）接触大枝要由有经验的老工人指挥操作。

（7）路树修剪，要有专人维护现场，树上树下互相配合，防止砸伤行人和过往车辆。

（8）有高血压及心脏病者，不准上树。

（9）修剪工具要坚固耐用，防止误伤或影响工作。

（10）一棵树修完，不准从此树跳到另一棵树上，不许从树上直接跳下地面。

（11）几人同时在一树上修剪，要有专人指挥，注意协作，避免误伤同伴。

1.3起重吊装作业安全技术措施

（1）起重吊装安全技术一般规定

吊装前明确起重吊装安全技术要点和保证安全的技术措施。

起重司机必须经过培训并持有效驾驶证及起重吊装特种作业证，参加吊装的人员经体格检查合格，在开始吊装前进行安全技术教育和安全技术交底。

吊装工作开始前，应对起重运输和吊装设备以及所用索具、卡环、夹具、卡具、错等的规格、技术性能进行细致检查或试验，发现有损坏或松动现象，应立即调换或修好。起重设备应进行试运转，发现转动不灵活、有磨损的应及时修理；重要构件吊装前应进行试吊，经检查各部位正常后才可进行正式吊装。

（2）防止高空坠落措施

吊装工作区设有明显标志，并设专人警戒，与吊装无关人员严禁人内。起重机工作时，起重臂杆旋转半径范围内，严禁站人或通过。

运输、吊装迁移树木时，严禁在被运输、吊装的树木上站人指挥和放置材料工具。

（3）防止汽车起重机倾翻措施

起重机行驶的道路必须平整、坚实、可靠，停放地点必须平坦。起重机不得停放在斜坡道上工作，不允许起重机两条覆带或支腿停留部位一高一低或土质一硬一软。起吊构件时，吊索要保持垂直，不得超出起重机回转半径斜向拖拉，以免超负荷和钢丝绳滑脱或拉断绳索而使起重机失稳。起吊重型构件时应设牵拉绳。

起重机操作时，臂杆提升、下降、回转要平稳，不得在空中摇晃，同时要尽量避免紧急制动或冲击振动等现象发生。未采取可靠的技术措施和未经有关技术部门批准，起重机严禁超负荷吊装，以避免加速机械零件的磨损和造成起重机倾翻。起重机应尽量避免满负荷行驶;在满负荷或接近满负荷时，严禁同时进行提升与回转(起升与水平转动或起升与行走)两种动作，以免因道路不平或惯性力等原因引起起重机超负荷而酿成翻车事故。

吊装时，应有专人负责统一指挥，指挥人员应位于操作人员视力能及的地点，并能清楚地看到吊装的全过程。起重机驾驶人员必须熟悉信号，并按指挥人员的各种信号进行操作:指挥信号应事先统一规定，发出的信号要鲜明、准确。在风力等于或大于六级时，禁止在露天进行起重机移动和吊装作业。

起重机停止工作时，应刹住回转和行走机构，锁好司机室门。吊钩上不得悬挂构件，并应升到高处，以免摆动伤人和造成吊车失稳。

七、文明施工保证措施

2.1文明施工综合措施

（1）按照《广州市绿化条例》及相关规定办法办好报批手续后,在迁移施工前3天需要在迁移的乔木的现场张贴公示，列明情况说明和监督投诉相关信息等。

（2）在醒目位置设置施工铭牌，并张贴有关许可证件。施工铭牌应当明确项目名称，建设、施工单位及项目负责人姓名等，开工、计划竣工日期和监督投诉电话等。

（3）做好投诉处理工作，跟投诉人做好情况说明和解释工作，稳定投诉人情绪和进行下一步沟通维稳工作。

2.2文明施工具体措施

（1）树木迁移施工开工前，由项目负责人组织安全三级教育培训，对路面破除及土球开挖等施工着重强调。并且每日施工前，施工负责人组织全体人员进行安全教育，对前一天安全方面存在的问题进行总结，对当日的安全重点和注意事项作必要的交底。

（2）入场施工时施工人员必须设置安全标志，在本项目现场周围配备、架立安全标志牌，告示牌应包含迁移树木的原因、施工地点、施工单位、负责人、联系电话、批准文号、批准单位、施工内容、投诉电话等信息，以及迁移方案的相关图纸。公示期从施工开工之日起至完工之日止，任何人员不得拆除。

（3）大树迁移安全生产的关键部位突出在吊装、运输、种植等难度高、危险性大的环节。因此施工人员进入施工现场必须戴安全帽。施工时必须佩戴好相关劳保用品，不佩戴好不得进行施工，现场负责人负责监督检查。

（4）在施工过程中对薄弱部位、环节要予以重点控制，如工具的使用、机械设备的使用等要严加控制与监督，杜绝发生触电、机械伤人等重大安全事故。

（5）施工现场的垃圾将及时清理，当班垃圾当班清除，并由下一班对上一班施工队伍的环境卫生清除情况进行检查和监督。场内材料堆放整齐有序，以保持周围环境的整洁。

（6）施工期提前关注气象预报，合理安排施工。下雨天气不得进行高空作业、用电作业及迁移作业，风力达到4级以上时(含4级)，停止掏底作业。
附件3               含税全费用综合单价报价
