华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）等项目树木迁移工程采购需求书
一、项目概况
因华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目、医工融合科创中心项目和供水加压站项目建设需要，现启动树木迁移工作。
在科技创新大楼（二期）项目建设范围内，共调查树木168株，无古树名木及古树后续资源，54株迁移，27株树木砍伐，87株原址保护。
在医工融合科创中心项目建设范围内，共调查树木29株，无古树名木及古树后续资源，25株迁移，4株树木砍伐。
在供水加压站项目建设范围内，共调查树木47株，无古树名木及古树后续资源，16株迁移，22株树木砍伐，9株原址保护。
以上树木调查数据以供应商自行勘察调研为准。
2、 建设内容与要求
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]将华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目、医工融合科创中心项目和供水加压站项目树木迁移至合法合规的场地进行养护，负责编制施工计划及树木迁移施工方案，负责向相关部门报审报批并确保通过，负责养护一年，存活率应达到政府相关部门要求。苗木迁移包括迁出地场地清表、苗木的起挖、包装、运输、栽植、支撑、养护以及迁入地清表等工作。
三、工期要求
各项目树木迁移合同总工期：
52个日历天。
其中：
[bookmark: _GoBack]1.编制树木迁移施工方案7个日历天，报批时间30个日历天（含公示15个日历天），若因非供应商自身原因导致报批报审时间超出合同约定时间的，双方协商解决。
2.实施树木迁移施工的期限为15个日历天，具体开工时间以采购人进场通告为准，因天气原因不能开工的，工期顺延。
四、质量要求
1.工程质量以广州市林业和园林局、广州市天河区（番禺区）住房和建设局等政府相关部门有关园林绿化工程质量标准。根据双方认可的有关技术规程、规范要求实施作业。达不到约定的质量标准，供应商须按采购人要求进行整改，直到符合约定标准，在整改过程中发生的费用由供应商承担。
2.树木迁移严格按照《绿化工程施工及验收规范（CJJ82-2012）》等技术规范的要求进行施工，一年后保证迁移成活率大于85%。若未达到，则需按照相关规定补种至验收标准，保证能通过相关部门的验收。补种的树木成活率需达到100%。如需补种苗木，在苗木进场前需提前7日内通知采购人，没有经过采购人同意进场的苗木和苗木的规格及外形不符合政府相关部门验收要求的，此部分苗木供应商应无条件退场。
五、其他要求
未尽事宜，经双方协商解决，另签订补充协议。补充协议是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，除本合同和补充协议特别约定外，补充协议如与本合同存在冲突、重复、重合及其他不一致之处的，均以补充协议约定为准。

