社会科学类项目任务书要求

- 社会科学类项目任务要求：

基地培育：原则上在获资助后2-3年实现培育目标。如不能实现培育目标，则原则上要求研究团队发表CSSCI收录论文不少于10篇，或每年积极向《成果要报》《高校智库专刊》等相关部门提交研究咨询报告或政策建议3-5篇，围绕某一问题发布研究报告，在媒体上或权威报刊杂志上发表理论或评论性文章3-8篇，获资助成果获省部级优秀成果奖励1-2项。

跨学科研究培育：原则上在获资助后1-2年实现培育目标。如不能实现培育目标，则原则上要求研究团队发表CSSCI收录论文不少于8篇，获资助成果获省部级优秀成果奖励1-2项。

重大项目培育：原则上在获资助后1-2年实现培育目标。如不能实现培育目标，重大项目培育则要求发表CSSCI收录论文不少于8篇（其中5篇为学校认定的C类期刊）；

杰出青年人才项目：资助期内积极申报并获批国家社会科学基金重大项目和教育部社科重大项目以及国家级项目等，原则上要求发表CSSCI收录论文不少于12篇，或获资助成果获省部级优秀成果奖励1-2项。

重点项目：资助期内积极申报并获批国家社会科学基金项目或教育部项目等，原则上要求发表CSSCI收录论文不少于5篇。

智库建设研究专项：原则上要求研究团队发表CSSCI收录论文不少于3篇，向《成果要报》《高校智库专刊》等相关部门提交研究咨询报告或政策建议1-2篇，围绕某一问题发布研究报告，在媒体上或权威报刊杂志上发表理论或评论性文章3-8篇，获资助成果获省部级优秀成果奖励1-2项。

后期资助项目：原则上在获资助后1-2年实现得到省部级以上的资助；或立项后修改书稿，一年内在省级及以上出版社出版。

青年项目：资助期内积极申报并获批省部级或以上项目，原则上要求发表CSSCI收录论文不少于3篇。

（备注：1篇A类论文＝2篇B类（或SSCI、AHCI收录）论文＝4篇C类论文）

二、经费使用要求：根据财政部、教育部联合下发的《关于加强中央高校基本科研业务费管理工作的通知》的规定，经费必须在当年（2015年）年底前全部用完。同时，为进一步加强专项经费的管理工作，学校《关于加强项目经费预算执行管理的通知》明确规定：“实行项目支出预算执行考核制度，在9、10、12月进行考核，各项目在9月30日、10月30日、12月31日分别低于序时进度40%、60%、100%时，则按照与序时进度比例之差扣减额度”，扣减的经费将根据专项经费使用的有关规定另行安排资助项目。