附件3

委托项目需求

- 一、《广东省数据条例》立法问题研究

- （一）委托要求

- 受委托方应当根据项目要求，组建具有相应专业知识、专业能力的课题团队，运用专业知识就省数据立法中的重点和难点问题开展研究、提供咨询服务。

课题研究需求

1.国内外关于数据立法方面的经验和成功做法，提出可资借鉴之处。

2.省数据发展的现状和存在问题及原因分析，立法解决路径及方案等。

3.如何在省数据立法中做到务实管用，有效服务我省经济社会建设发展需要。

4.围绕数据权益保护、公共数据管理、数据流通、数据安全等重难点问题以及实践中出现的新情况进行研究，提出解决对策和具体建议。

专业服务需求

受委托方应根据研究成果形成报告。同时，受托方还应根据省人大常委会立法工作需要，派人参与法规项目对口处室后续立法咨询、论证、评估等工作。

- （二）委托时限及提交成果要求

第一阶段（2025 年 8 月 31 日前）：提交省数据立法专题调研报告、国内外数据立法方面的法律法规政策汇编。

第二阶段（2025 年 10月 31 日前）：提交省数据立法建议项目及立法框架、关键制度设计。

- 二、《广东省消费者权益保护条例》立法问题研究

- （一）委托需求

受委托方应当根据项目要求，组建具有相应专业知识、专业能力的课题团队，按照省人大常委会立法年度计划项目进度安排，跟随项目对口处室，运用专业知识就省消费者权益保护立法共性问题、重点问题开展研究和提供服务。

课题研究需求

1.国内外关于消费者权益保护方面的立法经验和成功做法，提出可资借鉴之处。

2.我省消费者权益保护现状和存在问题及原因分析，立法解决路径及方案等。

3.省消费者权益保护条例重点制度设计与国家法治建设方向以及相关法律、行政法规精神要求是否一致，是否符合中央、省委的相关工作部署要求。

4.省消费者权益保护条例重点制度设计的合法性、适当性和可操作性。

5.如何在省消费者权益保护条例立法中体现广东特色，有效服务经济社会建设发展需要。

6.重点就细化消费者权利与经营者义务、规范新业态与网络消费、完善消费争议解决机制等方面进行研究，与法规具体条文相结合，提出解决对策和具体建议。

专业服务需求

受委托方在研究提出报告的同时，还应当安排1名课题组成员配合项目对口处室做好立法具体问题专业服务工作，参与研究课题所涉法规项目调研、论证、改稿等工作，整理相关专业资料，在立法实际问题研究中提供专业支撑，为法规项目审议工作提供专业服务。提供服务时间累计不超过40个工作日。

- （二）委托时限

该项目为新制定法规，服务期限建议至提请表决后1个月，按照立法工作计划安排，该项目初定2025年9月提请省人大常委会一审，建议服务截止时间为2026年4月30日。同时，考虑到立法过程中可能出现需暂缓审议等特殊情况，建议在协议中对特殊情况调整有关服务内容的时间、步骤等作出适当安排。

- （三）提交成果要求

- 受托方应当在委托时限内按照下列要求提供研究成果：

1.项目委托后至法规草案提请常委会初次审议前半个月（即9月15日），提交委托项目共性问题研究报告。共性问题研究报告主要包括内容：我省消费者权益保护现状及主要经验、存在问题及原因分析、立法解决路径及方案，如何在立法中体现广东特色等。

2.省人大常委会审议期间，参加项目对口处室组织的立法调研、征求意见、立法论证等活动，收集相关情况并进行分析研究，提出重点问题研究报告。重点问题研究报告主要包括内容：对调研情况、征求意见情况、论证情况等的梳理研究分析以及具体处理建议。

3.法规通过后一个月内，配合项目对口处室开展法规解读、新闻发布、法规宣传等活动，并对整个立法工作进行总结梳理，提出对此类立法规律的认识以及加强同类立法的建议，提交项目研究汇总报告。项目研究汇总报告主要内容包括：共性问题研究报告、重点问题研究报告、加强相关立法建议以及项目研究中所收集的相关资料。

- 三、《广东省民办教育条例》立法问题研究

- （一）委托需求

受委托方应当根据项目要求，组建具有相应专业知识、专业能力的课题团队，按照省人大常委会立法年度计划项目进度安排，跟随项目对口处室，运用专业知识就省公共文化服务促进立法共性问题、重点问题开展研究和提供服务。

课题研究需求

1.国内外关于民办教育方面的立法经验和成功做法，提出可资借鉴之处。

2.我省民办教育现状和存在问题及原因分析，立法解决路径及方案等。

3.省民办教育条例重点制度设计与国家法治建设方向以及相关法律、行政法规精神要求是否一致，是否符合中央、省委的相关工作部署要求。

4.省民办教育条例重点制度设计的合法性、适当性和可操作性。

5.如何在省民办教育条例立法中体现广东特色，有效服务经济社会建设发展需要。

6.重点就民办教育教师权益保障、学校管理体制和运行机制、对民办学校的监督和管理、对民办教育的扶持政策和措施等方面进行研究，与法规具体条文相结合，提出解决对策和具体建议。

专业服务需求

受委托方在研究提出报告的同时，还应当安排1名课题组成员配合项目对口处室做好立法具体问题专业服务工作，参与研究课题所涉法规项目调研、论证、改稿等工作，整理相关专业资料，在立法实际问题研究中提供专业支撑，为法规项目审议工作提供专业服务。提供服务时间累计不超过40个工作日。

- （二）委托时限

该项目为新制定法规，服务期限建议至提请表决后1个月，按照立法工作计划安排，该项目初定2025年11月提请省人大常委会一审，建议服务截止时间为2026年6月30日。同时，考虑到立法过程中可能出现需暂缓审议等特殊情况，建议在协议中对特殊情况调整有关服务内容的时间、步骤等作出适当安排。

- （三）提交成果要求

- 受托方应当在委托时限内按照下列要求提供研究成果：

1.项目委托后至法规草案提请常委会初次审议前半个月（即11月15日），提交委托项目共性问题研究报告。共性问题研究报告主要包括内容：我省民办教育现状及主要经验、存在问题及原因分析、立法解决路径及方案，如何在立法中体现广东特色等。

2.省人大常委会审议期间，参加项目对口处室组织的立法调研、征求意见、立法论证等活动，收集相关情况并进行分析研究，提出重点问题研究报告。重点问题研究报告主要包括内容：对调研情况、征求意见情况、论证情况等的梳理研究分析以及具体处理建议。

3.法规通过后一个月内，配合项目对口处室开展法规解读、新闻发布、法规宣传等活动，并对整个立法工作进行总结梳理，提出对此类立法规律的认识以及加强同类立法的建议，提交项目研究汇总报告。项目研究汇总报告主要内容包括：共性问题研究报告、重点问题研究报告、加强相关立法建议以及项目研究中所收集的相关资料。

- 四、关于人工智能和机器人立法重点问题研究

- （一）委托需求

受委托方需组建一支具备人工智能技术、法律、经济、区域合作等多领域专业知识，且拥有专业调研队伍的课题团队。该团队应能熟练运用文献研究、实地调研、案例分析、问卷调查、专家访谈等多种调研方法，就人工智能和机器人，特别是粤港澳大湾区人工智能产业发展的立法相关重点问题展开研究，具体内容如下：

1.全面梳理国内外人工智能和机器人、人工智能产业立法现状，尤其是取得的成功经验与实践模式，提炼出可供广东开展相关立法借鉴的要点。

2.深入调研人工智能和机器人发展、粤港澳大湾区人工智能产业合作发展的现状，精准剖析存在的主要问题和产生原因，同时研究通过立法解决这些问题的可行路径和具体方案。

3.系统梳理广东在推动人工智能和机器人发展、人工智能产业发展方面行之有效的政策措施和实践经验，将成熟的做法转化为法规制度，推动人工智能和机器人、人工智能产业发展的规范化和长效化。

4.依据国家现有法律法规、政策文件以及国际通行规则，研究《广东省粤港澳大湾区人工智能产业合作发展促进条例》的框架与内容。

5.紧密结合粤港澳大湾区人工智能产业发展的独特优势和需求，围绕人工智能产业发展的重要环节，如产业合作和协同创新、产业发展环境、数据治理、知识产权保护、安全监管等，提出具有针对性和可操作性的制度措施，促进产业健康有序发展，增强大湾区在全球人工智能产业竞争中的吸引力和竞争力。

受委托方需根据研究成果形成报告，并根据省人大常委会立法工作需要和人工智能立法专题调研工作需要，派人参与法规项目对口处室后续立法咨询、论证、评估等工作，并为人工智能立法专题调研提供业务咨询和服务，深度参与调研过程，协助分析调研数据、撰写调研材料等。

- （二）委托时限

1.第一阶段：2025 年 5 月 31 日前，提交人工智能和机器人立法专题调研报告以及法律政策汇编。

2.第二阶段：2025 年 7 月 31 日前，提交《广东省粤港澳大湾区人工智能产业合作发展促进条例专家建议稿》。

- （三）提交成果要求

1.人工智能和机器人立法专题调研报告：详细阐述调研的背景、目的、方法、过程，全面总结调研中发现的人工智能和机器人发展及立法的现状、问题及成因，提出地方立法项目及具体需求、必要性、可行性以及具体的立法对策建议，为后续立法工作提供重要参考依据。

2.法律政策汇编：收集整理国内外与人工智能和机器人、人工智能产业相关的法律法规、政策文件以及国际条约等资料。

3.《广东省粤港澳大湾区人工智能产业合作发展促进条例专家建议稿》（含起草说明、注释稿）。

五、关于广东省建设现代化产业体系立法问题研究

（一）委托需求

受委托方应当根据项目要求，组建具有相应专业知识、专业能力的课题团队，运用专业知识就省建设现代化产业体系立法的相关重点问题开展研究，主要包括：

- 1.我省现代化产业体系建设现状及问题困境。

2.国内外围绕现代化产业体系建设开展的立法、政策等制度支撑情况。

- 3.围绕实施科技创新强基、产业集群数培优、数智技术赋能、区域协调协同、产业开放合作、优质企业引育、质量品牌提升、资源要素保障等现代化产业体系建设重点方面，梳理立法需求。

- 4.结合我省建设现代化产业体系面临的困难问题、特色优势、发展需求等，提出具体立法建议项目，并针对每项立法建议项目提出立法框架和关键制度设计。

- 5.探索巩固我省建设现代化产业体系方面的做法，梳理总结行之有效的经验，研究可上升为地方性法规规定的制度措施。

受委托方应根据研究成果形成报告。同时，受托方还根据省人大常委会立法工作需要，派人参与法规项目对口处室后续立法咨询、论证、评估等工作。

（二）委托时限

第一阶段（2025 年 8 月 31 日前）：提交广东省现代化产业体系立法专题调研报告、国内外现代化产业体系建设法律政策汇编。

第二阶段（2025 年 10月 31 日前）：提交广东省现代化产业体系建设立法建议项目及立法框架、关键制度设计。

（三）提交成果要求

1.广东省现代化产业体系建设立法重点问题专题调研报告

2.法律政策汇编

3.广东省现代化产业体系建设立法建议项目

六、《广东省低空经济发展条例》立法问题研究

（一）研究内容

- 1.国内外关于低空经济发展方面的立法经验和成功做法，提出可资借鉴之处。

2.我省低空经济发展的现状和存在问题及原因分析，立法解决路径及方案等。

3.重点就建立健全低空经济管理体制，争取先行先试、深化区域合作、加强要素保障、推动产业集聚，促进低空经济产业创新发展；完善低空飞行服务保障，释放低空空域资源、完善飞行申请服务、健全飞行信息交互，加快培育低空经济应用场景，深化各领域应用；强化统筹规划，加强低空服务管理平台、低空智联网、地面配套设施等基础设施建设，规范低空飞行安全管理，完善飞行应急机制和事故调查制度等开展研究，提出立法解决方案。

4.研究重点制度设计的合法性、适当性和可操作性，以及与国家法治建设方向以及相关法律、行政法规精神要求是否一致，是否符合中央、省委的相关工作部署要求。

5.受委托方还应当根据省人大常委会立法工作需要，派人参与法规项目对口处室后续立法咨询、论证、评估等工作。

（二）时间要求

1.第一阶段：项目委托后至法规草案提请常委会初次审议前半个月（即10月15日），提交委托项目共性问题研究报告。共性问题研究报告主要包括内容：我省低空经济发展现状及主要经验、存在问题及原因分析、立法解决路径及方案，如何在立法中体现广东特色等。

2.第二阶段：省人大常委会审议期间，参加项目对口处室组织的立法调研、征求意见、立法论证等活动，收集相关情况并进行分析研究，提出重点问题研究报告。重点问题研究报告主要包括内容：对调研情况、征求意见情况、论证情况等的梳理研究分析以及具体处理建议。

3.第三阶段：法规通过后一个月内，配合项目对口处室开展法规解读、新闻发布、法规宣传等活动，并对整个立法工作进行总结梳理，提出对此类立法规律的认识以及加强同类立法的建议，提交项目研究汇总报告。项目研究汇总报告主要内容包括：共性问题研究报告、重点问题研究报告、加强相关立法建议以及项目研究中所收集的相关资料。

（三）提交成果要求

1.广东省低空经济发展立法保障 相关问题研究报告。

2.《广东省低空经济发展条例（草案修改专家建议稿）》（含起草说明、注释稿）。

3.立法资料汇编（含相关法律法规汇编、参考文献等）

七、《广东省突发事件应对条例》立法问题研究

（一）研究内容

- 1.我省在突发事件应对方面的基本情况及存在的主要问题。

2.重点就突发事件应对管理工作领导和管理体制、突发事件应急预案制定和演练制度、应急相关保障制度、信息报送制度、基层突发事件应对管理能力提升、社会力量调动、突发事件应对管理工作中保障单位和个人权益的制度等开展研究，提出立法解决方案。

- 3.结合我省实际，根据地方立法权限，提出广东省突发事件应对立法的草案专家建议稿。

受委托方还应当根据省人大常委会立法工作需要，派人参与法规项目对口处室后续立法咨询、论证、评估等工作。

（二）时间要求

1.第一阶段：项目委托后至法规草案提请常委会初次审议前半个月（即8月15日），提交委托项目共性问题研究报告。共性问题研究报告主要包括内容：我省突发事件应对情况及主要经验、存在问题及原因分析、立法解决路径及方案，如何在立法中体现广东特色等。

2.第二阶段：省人大常委会审议期间，参加项目对口处室组织的立法调研、征求意见、立法论证等活动，收集相关情况并进行分析研究，提出重点问题研究报告。重点问题研究报告主要包括内容：对调研情况、征求意见情况、论证情况等的梳理研究分析以及具体处理建议。

3.第三阶段：法规通过后一个月内，配合项目对口处室开展法规解读、新闻发布、法规宣传等活动，并对整个立法工作进行总结梳理，提出对此类立法规律的认识以及加强同类立法的建议，提交项目研究汇总报告。项目研究汇总报告主要内容包括：共性问题研究报告、重点问题研究报告、加强相关立法建议以及项目研究中所收集的相关资料。

（三）提交成果要求

1.广东省突发事件应对立法相关问题研究报告。

2.《广东省突发事件应对条例（草案修改专家建议稿）》（含起草说明、注释稿）。

3.立法资料汇编（含相关法律法规汇编、参考文献等）。

八、关于深化立法领域改革的理论与实践研究

（一）研究内容

- 1.国家和兄弟省市人大深化立法领域改革的经验做法。

- 2.我省人大深化立法领域改革中存在的矛盾问题。

3.研究全国人大常委会法工委立法技术规范，对修改完善我省人大常委会立法技术规范提出意见建议。

- 4.重点就完善省人大立法后评估体制机制，特别是对评估主体、评估范围、评估内容、评估程序和方法、评估报告及保障措施等开展研究，提出进一步加强立法后评估办法的专家建议稿。

5.重点就牵头起草重要法规草案的种类、方式、组织要求、问题处理、议案提出、审议修改、出台发布、机制完善、学习交流、指导设区的市参照执行等问题开展研究，提出省人大牵头起草重要法规草案办法专家建议稿。

6.重点就省人大法制委法工委各层级人员的主体责任、各类会议的责任范围程序、法规审议表决各环节责任、各类事项组织落实责任等问题开展研究，提出省人大法制委法工委工作责任规定专家建议稿。

受委托方还应当根据省人大常委会立法工作需要，派人参与委托项目对口处室后续咨询、论证、评估等工作。

（二）时间要求

第一阶段，接受委托后至2025年5月31日前，提交相关问题研究报告。相关问题研究报告内容主要包括：国家和兄弟省市人大深化立法领域改革的经验做法，我省人大深化立法领域改革存在的主要问题和原因，我省深化立法领域改革的解决路径及方案等。

第二阶段，2025年8月31日前，提交相关草案专家建议稿及参考资料汇编。

第三阶段，根据省人大常委会立法工作需要，受邀参与后续咨询、论证、评估等工作。

（三）提交成果要求

1.广东省人大深化立法领域改革相关问题研究报告。

2.省人大立法后评估办法、省人大牵头起草重要法规草案办法、省人大法制委法工委工作责任规定等专家建议稿（含起草说明、注释稿）。

3.参考资料汇编（含国家、我省和兄弟省市相关法律、法规、规定汇编、参考文献等）。

- 九、委托开展环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区建设市域协同立法研究

- （一）委托需求

受委托方应当根据项目要求，组建具有相关知识、专业能力的课题团队，其中应当包括研究县镇村现代化建设方面，城乡区域协调发展方面，以及法学方面的专家，运用专业知识就环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区建设市域协同立法开展研究。

课题研究需求

（1）国内关于县镇村高质量发展方面立法经验和做法，特别是区域协同立法经验和做法，提出可资借鉴之处。；

（2）环南昆山—罗浮山县镇村发展现状和存在主要问题及原因分析，立法解决路径及方案等；

（3）如何在环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展立法中体现地方特色，提高法规的针对性和可操作性，有效服务经济社会建设发展需要；

（4）结合《意见》分析开展环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区建设市域协同立法的选题切入点，提出相应的法规名称以及的主要制度设计建议。

专业服务需求

受委托方在研究提出报告的同时，还应该安排有关课题组成员配合项目对口处室做好相关协同立法具体工作的专业服务工作，参与研究课题所涉及法规项目调研、论证、座谈等工作，在立法实际问题研究中提供专业支撑。

- （二）委托时限

2025年6月30日前提交收集到的研究素材汇编，10月31日前提交研究成果。

- （三）提交成果要求

提出研究报告（需含相关市域协同立法的主要制度设计，附相关资料汇编，相关参考文献汇编）。